## Sheet1
id | start_date | text | duration | end_date | progress | parent | kind_task | memo | color | textColor | !nativeeditor_status | target
room_moyo_kae_1 | 2022-01-21 | 家具を買う | 5 | 2022-01-31 | 0 |  | 2 | None | None | None | updated | nan
room_moyo_kae_2 | 2022-01-21 | 家具を選ぶ | 5 | 2022-01-31 | 0 | room_moyo_kae_1 | 1 | None | None | None | updated | nan
room_moyo_kae_3 | 2022-01-14 | 部屋の計画 | 5 | 2022-01-21 | 0 |  | 2 | None | None | None | updated | nan
room_moyo_kae_4 | 2022-02-04 | 部屋の模様替え | 6 | 2022-02-12 | 0 |  | 2 | None | None | None | updated | nan
room_moyo_kae_5 | 2022-01-21 | カーテンを選ぶ | 5 | 2022-01-31 | 0 | room_moyo_kae_1 | 1 |  |  |  | updated | nan
room_moyo_kae_6 | 2022-01-20 | どこに何を置くか決める | 1 | 2022-01-22 | 0 | room_moyo_kae_3 | 1 | 計測しようね |  |  | updated | nan
room_moyo_kae_7 | 2022-02-04 | 掃除 | 1 | 2022-02-05 | 0 | room_moyo_kae_4 | 1 |  |  |  | updated | nan
room_moyo_kae_8 | 2022-02-05 | 配置を変更 | 0 | 2022-02-07 | 0 | room_moyo_kae_4 | 1 | ピアノは移動ね |  |  | updated | nan
room_moyo_kae_9 | 2022-02-28 | 期限 | 1 | 2022-03-01 | 0 |  | 3 |  |  |  | updated | room_moyo_kae_3
room_moyo_kae_10 | 2022-01-19 | 部屋の大きさを測る | 1 | 2022-01-20 | 0 | room_moyo_kae_3 | 1 |  |  |  | updated | nan
room_moyo_kae_11 | 2022-01-19 | カーテン用の寸法を測る | 1 | 2022-01-20 | 0 | room_moyo_kae_3 | 1 | どこを測るかを調べてね |  |  | updated | nan